План деятельности 
Творческой группы по разработке образовательной программы ДОУ

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Определение целей и задач, направлений образовательной деятельности на 2011–2015 гг. | Февраль 2009 г. | Заведующий |
| Составление плана проблемно-ориентированного анализа за 2007–2009 гг. | Март – июнь 2009 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Разработка физкультурно-оздоровительного направления на 2010–2014 гг. | Март 2009 г. | Инструктор по физкультуре, старшая медицинская сестра |
| Разработка познавательно-речевого направления на 2010–2014 гг. | Апрель 2009 г. | Воспитатели |
| Разработка социально-личностного направления на 2010–2014 гг. | Апрель 2009 г. | Воспитатели |
| Разработка художественно-эстетического направления на 2010–2014 гг. | Май 2009 г. | Музыкальный руководитель, воспитатель |
| Моделирование образовательного процесса | Июнь 2009 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Разработка управленческого блока | Июнь 2009 г. | Заведующий |
| Обсуждение и корректировка проекта образовательной программы ДОУ | Июль 2009 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Представление и обсуждение проекта образовательной программы ДОУ на педагогическом совете | Сентябрь 2009 г. | Заведующий |