Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад Улыбка» п. Суксун

Приказ № 52/1 – ОД от 22 .06.2010г

«Об организации работы по введению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

На основании приказа Управления образования администрации Суксунского муниципального района №81 от 24 мая 2010г.

Приказываю:

- Разработать план внедрения  федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основной образовательной программы в детском саду.

- Обеспечить реализацию плана в детском саду с сентября 2010г. по сентябрь 2011г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Желтышеву Н.А.

Зав. МДОУ д/с «Улыбка»                         /Тархова С.Н./

Ознакомлены:                                           /Желтышева Н.А./

Утверждаю:

Зав д/с «Улыбка»_________/Тархова С.Н./

План мероприятий методического  сопровождения реализации в практику работы  ДОУ  «Основной     образовательной   программы»   на   2010-  2011  учебный  год.

|  | мероприятие | срок |  | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение Приказа мин. образования и науки РФ №655. «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре ООП дошкольного образования». | 09. 2010 | Все | Заведующая Ст. воспитатель . |
| 2. | Изучение проекта ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. | 10 2010. 11.2010 | Все |  |
| 3. | Изучение примерной ООП дошкольного образования. | 12. 2011 | Все |  |
| 4 | Соотнесение содержания реализуемой программы с ООП в 10 областях образования | 01.2011 02.2011 |  |  |
| 5. | Изучение, обсуждение вопросов интеграции содержания дошкольного образования, их варианты. | 03 2011. | Все |  |
| 6. | Составление модели по образовательным областям и направлениям развития на все возрастные группы. | 04.2011. | Все | Воспитатели Специалисты. |
| 7. | Оценка качества дошкольного образования. | 05.2011 | все | Заведующая Ст. воспитатель Воспитатели Специалисты. |

_10_»_сентября___2010.г.                                                                ________________/

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад Улыбка» п. Суксун

Приказ № 51 – ОД от 12 .09.2011г

«Об организации работы по введению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

На основании приказа Управления образования администрации Суксунского муниципального района №81 от 24 мая 2010г.

Приказываю:

- Разработать план внедрения  федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основной образовательной программы в детском саду.

- Создать рабочую группу по внедрению ФГТ к программе ДОУ в составе:

председатель: ст. воспитатель Желтышева Н.А.

специалисты: учитель-логопед Утемова Т.Н.

муз. Руководитель: Будина Е.В.

физ. инструктор: Третьякова Т.С.

воспитатели : Швецова О.А.

Максимова А.Г.

Работу рабочей группы организовать с 1 октября 2011года.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Желтышеву Н.А.

Зав. МДОУ д/с «Улыбка»                         /Тархова С.Н./

Ознакомлены:                                           /Желтышева Н.А./

Утверждаю:

Зав д/с «Улыбка»_________/Тархова С.Н./

Примерный   мероприятий методического  сопровождения  реализации в практику работы  ДОУ  «Основной     образовательной   программы»   на   2011-  2012  учебный  год.

| № | Содержание работы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с методическими рекомендациями к составлению «Образовательной программы ДОУ». | 09.2011 | Заведующая Ст воспитатель |
| 2 | Утверждение учебного плана Распределение объема образовательной нагрузки по основным направлениям развития ребенка. | 09. 2011 |  |
| 3 | Составление Циклограммы видов детской деятельности и взрослых в соответствии с требованиями ФГТ к сочетанию и объему образовательной нагрузки по всем образователь ным “областям и направлениям развития, на все возрастные группы. | 09.2011 | Ст воспитатель Воспитатели Специалисты. |
| 4 | Коррекция педагогического процесса в соответствии с ФГТ. | 09-10 2011 | Ст воспитатель Воспитатели Специалисты. |
| 5 | Создание творческой группы для разработки основной образовательной программы | 10.2011 | Заведующая Ст воспитатель |
| 6 | Проведение педагогической диагностики уровня развития личностных качеств детей. (Начальная диагностика). | 10.2011 | Все педагоги. |
| 7 | Разработка ООП ДОУ. | 10.2011-12.2011 | Творческая группа |
| 8 | Принятие ООП на педагогическом совете ДОУ | 01.2012 | Весь педагогический коллектив |

12 сентября 2011 года                                                          _/_______________/

Утверждаю:

Зав д/с Улыбка  _______/Тархова С.Н/

Положение

«О рабочей группе по разработке образовательной программы ДОУ

в соответствии с ФГТ».

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФГТ  муниципального дошкольного образовательного учреждения  « детского  сада Улыбка»

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 Закона РФ от 10.07.1992 № 32661 "Об образовании" (с последующими изменениями и дополнениями), Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666.

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми документами об образовании, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа педагогических работников Учреждения в количестве 4-5 человек.

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку образовательной программы Учреждения в соответствии с ФГТ.

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год.

2. Задачи Рабочей группы:

2.1. Разработка образовательной программы Учреждения на 2011–2012 гг. на основе федеральных государственных требований к структуре и содержанию общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением социально-нравственного развития детей и внедрение ее в работу педагогического коллектива.

2.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей реализацию образовательной программы Учреждения.

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей дошкольного возраста.

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства.

3. Функции Рабочей группы:

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования.

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности Учреждения за последние три года.

3.3. Определение целей и задач образовательной программы Учреждения на 2011–2012 гг.

3.4. Выбор содержания и составление учебных (базисного и дополнительного) планов, направлений педагогической деятельности, образовательного процесса в соответствии с требованиями к общеобразовательной программе дошкольного образования и приоритетным осуществлением социально-нравственного развития детей.

3.5. Выработка управленческих направлений реализации образовательной программы Учреждения.

4. Права Рабочей группы:

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы.

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для осуществления глубокого анализа образовательного процесса.

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы представителей общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений.

5. Ответственность Рабочей группы:

5.1. Выполнение плана работы по разработке образовательной программы Учреждения в обозначенные сроки.

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5.3. Разработку в полном объеме общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением социально-нравственного  развития детей.

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.

5.5. Соответствие образовательной программы Учреждения требованиям федеральных государственных требований.

6. Организация деятельности Рабочей группы:

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий.

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и высококвалифицированных педагогов, прошедших курсовую подготовку по общеобразовательной программе дошкольного образования с приоритетным осуществлением социально-нравственного развития  детей, сроком на 1 год.

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на педагогическом совете.

7. Делопроизводство:

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы.

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в письменном отчете председателем Рабочей группы.

8. Заключительные положения:

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа руководителя Учреждения.

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения.