ПРОЕКТ

План мероприятий МО ПК

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| Направление мероприятий | Региональный уровень | Сроки исполнения | Институциональный уровень | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО в части учета региональных, национальных, этнокультурных особенностей | До 01.03.2010 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО | До 25.08.2010 До 01.04.2011 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в Пермском крае | До 01.04.2010 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | До 25.08.2010 |
|  | Утверждение Порядка перехода на ФГОС НОО в Пермском крае | До 01.04.2010 |  |  |
|  |  |  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | До 25.08.2010 До 01.04.2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка проектов нормативно-правовых актов (внесение изменений в действующие НПА) , определяющих а) нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОС НОО; б) новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО | До 01.07.2010 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование. Материально-техническое обеспечение и др.) | До 25.08.2010 До 01.04.2011 |
|  | Разработка рекомендательных писем по внесению изменений а) в локальные акты ОУ, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования, б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником | До 01.07.2010 |  |  |
|  | Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | До 01.06.2010 | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | До 25.08.2010 До 01.04.2011 |
| Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС начального общего образования | Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме ФГОС начального общего образования | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС начального общего образования | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Создание рабочей группы по разработке образовательной программы обучения педагогических и управленческих кадров по реализации ФГОС начального общего образования в ОУ Пермского края | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Разработка плана совместной деятельности ФППК ПГПУ и факультета педагогики и методики начального образования по реализации ФГОС начального общего образования | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Организация регулярных заседаний рабочих групп | до 01 сентября 2010 года |  |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы (координационного совета), координирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО | До 01.04.2010 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО | До 25.08.2010 |
|  | Создание постоянно действующих консультационных пунктов, тьюторских центров при ПГПУ, ПКИКРО (в том числе в дистанционном режиме) | В теч. апреля-мая 2010 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | До 25.08.2010 |
|  | Создание семинаров, площадок по вопросам введения ФГОС НОО на базе ЦИО | До 01.09.2010 |  |  |
|  | Организация деятельности пилотных апробационных площадок введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Пермского края (во всех муниципалитетах) на базе ОУ-победителей приоритетного национального проекта «Образование» | С 01.09.2010 |  |  |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО | Май – декабрь 2010 |  |  |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Май – декабрь 2010 | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Май – декабрь 2010 |
|  | Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной общеобразовательной программы НОО | К 01.12.2010 |  |  |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО | К 01.09.2011 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 25.08.2010 До 01.04.2011 |
|  |  |  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы НОО | До 25.08.2010 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Март 2010 | Создание в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | апрель 2010 |
|  | Разработка образовательных программ и модулей курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ | до 01 сентября 2010 года | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | Май 2010 |
|  | Разработка дистанционных курсов для учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ по освоению ФГОС начального общего образования | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Обучение преподавателей ПГПУ на дистанционном курсе в Виртуальном университете повышения квалификации работников образования «Просвещение» по теме: «ФГОС начального общего образования и его реализация в УМК «Перспектива» | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Проведение проектных семинаров по обсуждению ФГОС начального общего образования | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Работа временных творческих коллективов по доработке контрольно-измерительных материалов в рамках компетентностно-ориентированного обучения по русскому языку, математике, информатике, начальным классам, истории. | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Создание тьюторской группы для обучения различных субъектов образовательного процесса, осваивающих и внедряющих ФГОС начального общего образования. | до 01 сентября 2010 года |  |  |
|  | Обучение учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ с использованием разнообразных форм организации образовательного процесса | апрель – ноябрь 2010 года |  |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ (журнал Умный, теле-, радиопередачи, интервью, новостные программы) о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Апрель-декабрь2010 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО | Май – декабрь 2010 |
|  | Размещение материалов о введении ФГОС НОО в Пермском крае на сайте Министерства образования | Апрель-декабрь2010 | Размещение публичного отчета ОУ на сайте | Декабрь 2010 |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы НОО | Апрель-декабрь2010 |  |  |
|  | Организация и проведение круглых столов, общественных слушаний, Интернет-обсуждения вопросов введения ФГОС НОО | Апрель-декабрь2010 |  |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Апрель 2010 – сентябрь 2011 |  |  |
|  | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | До 01 сентября 2010 | Разработка, (коррекция), принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | До 25.08.2010 |