## Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)

### Наша новая школа

В целях планового перехода к реализации Президентской инициативы "Наша новая школа", направленной на введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях, МОУ СОШ с. Вадинск была определена пилотной площадкой по введению новых ФГОС начального общего образования. (Приказы 81, 349, 373) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): -любящий свой народ, свой край и свою Родину; -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Координатором введения новых образовательных стандартов в начальной школе является Демина Ирина Владимировна- заместитель директора по УВР, которая отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса в 1-х классах (составление расписания, контроль за посещаемостью, ведение документации по педагогам, задействованным в эксперименте). В школе составлен план введения Федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО). Учитель первого класса, в котором вводится ФГОС НОО - Шигурова Ольга Александровна, педагог с высшей квалификационной категорией и большим стажем работы. Опыт, который мы имеем…. - современные технологии в обучении и воспитании, используемые в начальной школе: o ИКТ в образовательном процессе o здоровьесберегающие технологии o технологии проектирования и исследования o игровые формы o деятельностный подход o компетентностный подход o личностно-ориентированный подход в обучении - взаимодействие с социальными партнерами; - новая система оплаты труда. Состав школьной рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования : o Бураева Галина Николаевна - директор школы ; o Демина Ирина Владимировна - зам. директора по УВР ; o Шигурова Ольга Александровна - учитель высшей квалификационной категории, учитель будущего 1-го класса; o Бушова Галина Владимировна - учитель высшей квалификационной категории, руководитель ШМО учителей начальных классов; o Федина Елена Васильевна-учитель начальных классов первой квалификационной категории; o Дудочкина Людмила Николаевна-учитель начальных классов высшей квалификационной категории; o Анненкова Ирина Ивановна - педагог - психолог Подготовка к переходу на ФГОС НОО в МОУ СОШ с. Вадинск 1. Изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО. 2. Формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ с. Вадинск. 3. Составление основной образовательной программы. 4. Создание программы экспериментальной работы, плана внутришкольного повышения квалификации. 5. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО. 6. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО. 7. Включение в Программу развития школы раздела "Апробация и внедрение ФГОС НОО". 8. Информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты.

### ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы) о введении в школе ФГОС НОО | Апрель 2010 | Протокол заседания органа государственно-общественного управления (совета школы) МОУ СОШ с. Вадинск, на котором принято решение, согласованный с учредителем | Администрация школы |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ с. Вадинск» | Май 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Май 2010 | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального переня) | Май 2010 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | . Июнь 2010 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август 2010 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Директор школы |
| Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения | Август 2010 | Наличие учебного плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Август 2010 | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Май 2010 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включаетв себя описание планируемых результатов,перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Август 2010 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май 2010 | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ | Апрель- июнь 2010 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей начальных классов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Декабрь 2010 | Новое Положение о публичном отчете | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |

2. Финансово-экономическое обеспечение

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2010 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течении года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Управляющий совет |

3.Организационное обеспечение введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Ссоздание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ с. Вадинск | Май 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Май-август 2010 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Учреждения дополнительного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 | Система работы по данному направлению | Администрация школы Методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2010-2011 | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |

# 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

# 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) | Апрель 2010 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Май 2010 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |

# 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы Изготовление буклетов «Новый ФГОС» | В течении года | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | Апрель 2010, | Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

# 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Май 2010 | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материальнол-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | В течении года | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |