Программа деятельности

МОУ «Общеобразовательная гимназия №8»

по внедрению и реализации ФГОС в 1 классах с 1 сентября 2010 года

Цель: создание условий для введения и реализации в 1 классах ФГОС с 1 сентября 2010 года.

Задачи: организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС;

внести изменения в нормативно-правовую базу гимназии в соответствии с

требованиями  ФГОС;

формировать кадровый потенциал гимназии.

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитический семинар «Концепция ФГОС: идеология, нововведения» | февраль | Директор Пилотная группа | Тезаурус понятий по теме |
| 2 | Издание приказов: а) о подготовке ОУ к внедрению ФГОС с 01.09.2010 б) о создании рабочих групп по разработке ООПНОО: - учебного плана 1 ступени гимназии; - программы воспитания и социализации учащихся; - рабочих программ по отдельным предметам; - программы формирования универсальных учебных действий; - программы духовно-нравственного воспитания и развития; - программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - программы коррекционной работы. | Февраль | Директор Зам. директора по начальной школе, руководитель кафедры начальных классов | Исполнение приказа Работа групп по разработке программ, составляющих ООПНОО. |
| 3 | Административная планерка «Деятельность кафедры пилотной группы и кафедры учителей начальных классов по введению ФГОС в гимназии с 2010г.». | Март | Администрация, Пилотная группа, Учителя начальных классов | Согласование, корректировка планов гимназии в связи с подготовкой к введению ФГОС |
| 4 | Аналитический семинар рабочей группы и администрации «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в гимназии». | апрель | Администрация, Пилотная группа | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий Выработка предложений к проекту бюджета МОУ на 2011г. |
| 5 | Деятельность рабочих групп по созданию программ | Февраль – май по плану РГ | Зам. директора по начальной школе, РГ | Образовательная программа, программы по направлениям |
| 6 | Согласование годового календарного учебного графика | май | директор | Утвержденный календарный учебный график на 2010-2011г. |
| 7 | Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | Май | Зам. директора по начальной школе | Пакет документов для экспертизы |
| 8 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | май | Директор Зам. директора по начальной школе | Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников |
| 9 | Корректировка программы ООПНОО | август | Администрация, Пилотная группа | Программа ООПНОО |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ УМК, с целью выявления предметного материала для формирования УУД | Февраль- март | Рабочая группа по учебным предметам | Вывод: соответствие УМК дидактической системы Занкова требованиям ФГОС, рекомендации по корректировке рабочих программ |
| 2 | Цикл гимназических семинаров по введению ФГОС | В течение года | Зам. директора по начальной школе |  |
| 3 | Участие в работе разработческих и проектных семинаров на базе ККИПК | В течение года | Пилотная группа | Создание модели ОП, и т.д. |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт гимназии | В течение года | Чепурных Т.А. пилотная группа | Работа сайта гимназии |
| 5 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Август-сентябрь 2010 | Зам. директора по начальной школе | Выступление на педсовете, сообщение на сайте гимназии |
| 6 | Описание деятельности команды гимназии в период первых месяцев внедрения и реализации ФГОС | Сентябрь -декабрь | Зам. директора по начальной школе, учителя 1 классов и т.д. | Статья, выступление |
| 7 | Повышение квалификации на курсах ККИПК | Июнь- декабрь | Учителя начальных классов гимназии | Повышение квалификации |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в образовательную программу гимназии | май | Заместители директора | Измененная образовательная программа гимназии |
| 2 | Внесение изменений в Устав гимназии (создание локальных актов) | Август | Директор ОУ | Локальные акты об организации учебного процесса |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Август | Директор ОУ | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 4 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). | Апрель – Май | Директор ОУ Зам. директора по начальной школе | расписание уроков, штатное расписание |
| 5 | Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников | Апрель- август | Зам. директора по начальной школе, пилотная группа | Положение о системе оценки достижений младших школьников |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | Март | Зам. директора по начальной школе | Программа повышения квалификации |
| 2 | Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность -психолог - тьюторы классов - зам. директора по организации ВД | Март- август | Директор ОУ |  |